## Sheet1
Id Risco | Risco IBGC | Id Situação | Unidade | Situação | Evento - Risco a DR | Início do registro | Fim do monitoramento | Revisão | Última revisão | Responsável no Comitê | Responsável pela gestão do risco | Ramal | Origem | Tipo de Risco | Natureza | Fator consequência | Fator de exposição ao risco | Probabilidade | Monitoramento | Tratativa | Status | Mitigação | Data de mitigação | Fator de custo | Fator de correção | Avaliação | Processos | Registro de Perdas | Montante de Perdas | Moeda Perdas | Ação Gestão de Riscos | Observação Gestão de Risco | Incluir plano de ação | Concluído | Grau de criticidade | Grau de Investimento da Mitigação | Impacto | Probabilidade | Agrupador | Observação Agrupador | Usuário últ. mod. | Data últ. mod. | Hora últ. mod.
RI-07 | Legal e regulatório | RI-07/S-0044 | COR | Coleta, processamento ou uso de dados pessoais sem consentimento, anonimização ou base legal adequada no uso de IA | Multas, sanções regulatórias e danos à reputação da organização | 012.2025 | 012.9999 | ANUAL | 012.2025 | RAFAEL | FRANCISCOJ | 6833 | INTERNO | CONFORMIDADE | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência remota | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO | Não houve perdas, até o cadastro da situação. |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO ELIMINADO – 100% |  |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Improvável |  | Uso de IA em desconformidade com a LGPD | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:08
RI-10 | Cibernético | RI-10/S-0003 | COR | Ausência de dupla autenticação para acessos externos | Fraude ou roubo de informações por meio de sistemas informatizados. | 007.2018 | 012.9999 | ANUAL | 012.2025 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | EXTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | Todas as unidades, incluindo a matriz e as unidades externas, estão com VPN configurada. | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO | Reestruturação dos acessos externos Falta de autenticação multifator para acesso administrativo ao Office365 e Azure — mitigada no chamado 150354. |  | ENTRE $ 10.000 E $ 30.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | A autenticação em sistemas e ambientes em nuvem é realizada apenas por usuário e senha, método considerado pouco seguro. As melhores práticas de segurança atualmente recomendam o uso de autenticação multifator (como token) para maior proteção. |  | Não foram identificadas perdas. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Baixo | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:23
RI-10 | Cibernético | RI-10/S-0006 | COR | Utilização de dados pessoais e corporativos sem anonimização, mascaramento ou controles de acesso adequados durante o treinamento | Quebra de sigilo, violação da LGPD e possível aplicação de sanções legais e regulatórias | 012.2025 | 012.9999 | ANUAL | 012.2025 | RAFAEL | FRANCISCOJ | 6833 | INTERNO | TECNOLÓGICO | FINANCEIRO | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO | Não houve perdas, até o cadastro da situação. |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO ELIMINADO – 100% |  |  | Não houver perdas, até a inclusão da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  | Vazamento de dados | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:15
RI-10 | Cibernético | RI-10/S-0007 | COR | Funcionários inserem dados corporativos em ferramentas públicas de IA sem controle ou autorização | Perda de confidencialidade, exposição de informações estratégicas e risco à propriedade intelectual. | 012.2025 | 012.9999 | ANUAL | 012.2025 | RAFAEL | FRANCISCOJ | 6833 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Espera-se que aconteça |  | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO ELIMINADO – 100% |  |  | Não houver perdas, até a inclusão da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Praticamente Certo |  | Exposição indevida de informações via IA generativa | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:09
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0012 | COR | Datacenters e salas de servidores não seguindo as melhores práticas de SI | Perda ou indisponibilidade de informações em sistemas informatizados | 007.2018 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Grave - Entre $ 320.000 e $ 600.000 | Uma vez ao dia, frequentemente | Coincidência se acontecer | Com o monitoramento adequado, será possível receber alertas com mais precisão, permitindo que ações sejam tomadas antes que problemas maiores ocorram. Colômbia - O datacenter está localizado em um ambiente com acesso restrito por meio de chaves, com ar-condicionado devidamente refri gerado, com UPS, cortinas blackout e higrometro para controle de temperatura e umidade. Realiza-se revisão frequente das medições do higrometro e a UPS é verificada quanto ao nível de carga das baterias. | Aceitar e reduzir | MONITORAMENTO | Construção de um novo Data Center e em outro lugar, aquisição de um novo Data Center novo, ou mover tudo para a nuvem COL - El data center esta en un lugar con acceso restringido por medio de llaves, con aire acondicionado, debidamente regrigerado, con UPS, con cortinas blackout, con higrometro para el control de la temperatura y humedad. |  | MAIOR QUE $ 300.000 | RISCO REDUZIDO ENTRE 50% E 75% | Os dois DC da matriz não possuem estrutura, localização e equipamentos adequados a combate de incendio e de climatização, com isto estão mais sucetiveis a paradas, perdas de equipamentos e informações. Por exemplo um curto circuito em um servidor p provocar um incendio de grandes proporções ou um incendio/vazamento de de agua fora do DC pode comprometer o mesmo. |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL | Em Revisão | Risco deve ser revisado pelo responsavel no comitê. |  | não | Correção imediata | Normalmente justificado | Moderado | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:16
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0014 | COR | Utilização de servidores, storages e equipamentos de rede em produção sem garantia ou obsoletos | Utilização de servidores, storages e equipamentos de rede em produção sem garantia ou obsoletos | 007.2018 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO | Contratar garantia extendida Mudança 4119 - Mitigado na unidade DRARG, DRCOL, DRCHL. Utilização de equipamentos de rede em produção sem garantia ou obsoletos na DRN mitigado na mudança 4348 |  | ENTRE $ 130.000 E $ 300.000 | RISCO REDUZIDO ENTRE 50% E 75% | Uma falha em um equipamento sem garantia ou obsoleto aumenta substanciamente o tempo de restabelecimentos de serviços, como por exem plo: Uma falha em um storage ou servidor pode levar alguns dias para reestabelecer os serviços, enquanto um equipamento com garantia temos um prazo para restabelecer os serviços. |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Baixo | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:16
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0019 | COR | Ausencia de utilização da politiica de senha | Fraude ou roubo de informações por meio de sistemas informatizados | 007.2018 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | COL - Atraves de la opción desbloquear usuarios en Citrix nos a permitido liberarar el usuario para que cambie sus claves de forma unificadad, los PC solicitan cambio de clave cada dos meses y cada mes se genera automáticamente las actualizaciones del sistema por el software desktop central. | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO | Expandir a Política de Senha para todos os usuários. Mudança 4119 Aplicada Politica de senha nas unidades. Mitigado nas unidades DRCOL, DRCHL e DRARG COL - A todos los empleados nuevos se les realiza una capacitación evaluable sobre políticas de seguridad informática incluidas las contraseñas. Falta apena a Unidade do México. 13.09.23 |  | ENTRE $ 10.000 E $ 30.000 | RISCO REDUZIDO ENTRE 50% E 75% | Até então a Política de Senhas não engloba os usuários genéricos utilizados em contas de serviço de sistemas (SAP,C4C etc.), isso porque para colocá-las dentro da política é necessário provavelmente uma parada de sistema do contrário afetará a disponibilidade do mesmo. O recomendado é colocá-las no cofre de senhas que foi adquirido. COL - Desde el área de TI se unificaron las contraseñas de los usuarios y diferentes aplicavos, acceso a la red, a la VPN. |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL | Em Revisão | Risco deve ser revisado pelo responsavel no comitê. |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível | STB - Sustentabilidade - Ambiental + Social |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:16
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0024 | COR | Ausência de Revisão Periódica de Acessos (ex.: acessos antigos permanecem mesmo que o cargo e/ou área mudou). | Fraude ou roubo de informações por meio de sistemas informatizados | 007.2018 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | Realizar revisão anual de acessos COL - Cada vez que se retira un empleado se efectua la notificacion ante TI de DRIL para que procedan al bloqueo de lo accesos de usuario retirado. | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO | Reestruturar a composição dos acessos da forma como está estrutura hoje para que após esta revisão inicial sejam realizadas revisões periódicas. COL - Semestralmente se envía un reporte de los usuarios activos a TI de casa matriz para confirmar que efectivamente son los usuarios activos en la unidad |  | ENTRE $ 10.000 E $ 30.000 | RISCO REDUZIDO ENTRE 50% E 75% | Na troca de area ou cargo, normalmente os acessos antigos não são bloqueados, a não ser que são solcitados. |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Baixo | Possível | STB - Sustentabilidade - Ambiental + Social |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:16
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0027 | COR | Ausência de ferramenta SIEM. | Fraude ou roubo de informações por meio de sistemas informatizados | 007.2018 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO | Utilizar o cofre de senhas para armazenar e alterar a senha de usuários privilegiados sendo que estas credenciais não fiquem sob custódia dos utilizadores mas sim do cofre. O monitoramento pode ser realizado posteriormente nos acessos realizados pelo cofre. |  | ENTRE $ 70.000 E $ 130.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | A falta de monitoração dificulta a rastreabilidade de acessos indevidos utilizando credenciais privilegiadas, como administradores de servidores e usuarios genéricos. |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Baixo | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:18
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0028 | COR | Ausência de um inventário corporativo de hardware e software efetivo (como por exemplo os equipamentos que não estão no AD) | Fraude ou roubo de informações por meio de sistemas informatizados | 007.2018 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Uma vez por ano, ou mês, irregularmente | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO | - Criar uma politica, fluxo de hardware e software; - Avaliar uma ferramenta que atenda a necessidade de inventario de software COL - Actualmente está en funcionamiento el destok Central Manage el cual dentro de sus componentes está el inventario de hardware e software |  | MENOR QUE $ 3.000 | RISCO REDUZIDO ENTRE 50% E 75% | A ausencia de rastreabilidade de equipamentos e softwares pode gerar incidentes de segurança como infecção por virus de computador ou até perdas e roubos de equipamentos. |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Correção urgente | Totalmente justificado | Baixo | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:19
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0031 | MEX | Falla en servidor | Riesgo de perder información o capacidad para procesarla por una falla desastrosa en nuestro servidor. Incapacidad para crescer la estructura organizacional o implementación de SAP por la limitada capacidad del servidor actual. | 011.2016 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | JULIO ABATEPAULO |  | ESTRATÉGIA OU INFORMAÇÃO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | Mantener la ejecución de copias de seguridad y dar seguimiento con el soporte externo local para identificar posibles fallas. A partir de 09/20 hacemos backup diario en la nube Elife Drive, en disco extermo y en plataforma de casa matriz. 18/10/21- El sitema SAI esta en servidor en la nube controlado por casa matriz, com backups diarios. | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO | Instalación de un servidor nuevo de mayor capacidad. 18/10/21- El sitema SAI esta en servidor en la nube controlado por casa matriz, com backups diarios. |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | El servidor actual es un equipo obsoleto y con una capacidad reducida para el plan de crecimiento de la empresa. También es importante considerar que ya presentó una falla grave que provocó la pérdida de información y actualmente hacemos un backup semanal de toda su información en una disco externo. A partir de 09/20 hacemos backup diario en la nube Elife Drive, en disco extermo y en plataforma de casa matriz. | ME - CONTABILIDAD | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Baixo | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:19
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0036 | MTZ | Estações nas salas de reuniões não seguindo melhores práticas de SI | Salas de reunião - Utilização usuários e senhas genéricos (Sem a identificação dos reais usuários) | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | MENOR QUE $ 3.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Normalmente justificado | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:19
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0039 | COR | Rede não segmentada e não seguindo as melhores praticas | Rede não segmentada e não seguindo as melhores praticas | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO | Mitigado atravez do projeto Onda IV NAC na unidade DRN - mudança 4348 |  | ENTRE $ 10.000 E $ 30.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Baixo | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:19
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0040 | MTZ | Ambiente SAP não segue as melhores práticas de Segurança da Informação | Nem todos os serviços SAP de produção são espelhados nos dois Data Centers | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Correção urgente | Não justificável | Baixo | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:19
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0046 | MTZ | Ausência de Integração de sistemas/aplicações com MS AD | Integração com AD (Gestão de usuários) não é realizada com todos os sistemas e aplicações | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | MONITORAMENTO |  |  | ENTRE $ 70.000 E $ 130.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:19
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0056 | COR | Utilização de crachá de identificação passível de fraude | Crachá dos colaboradores com código de barras sem fita magnética e com possibilidade de fotocopia | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | MONITORAMENTO |  |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível | DSA - Direto Segurança de Alimentos | DSA - Controle de acesso definido no procediento de Food defense vinculado a crachás | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:19
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0057 | COR | Contas de usuários desligados não são bloqueadas automaticamente no MS AD, dependendo de comunicados enviados pelo RH para efetuar o | Contas de usuários desligados não são bloqueadas automaticamente no MS AD, dependendo de comunicados enviados pelo RH para efetuar o bloqueio | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO | Mudança 4211 Solução aplicada para as unidades do Brasil, que possiem sistema Senior RH. |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:19
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0063 | COR | Utilização do navegador Internet explorer como padrão para a navegação para a Internet | Utilização do navegador Internet explorer como padrão para a navegação para a Internet (software obsoleto e reconhecido por suas diversas falhas de segurança) | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | MONITORAMENTO |  |  | ENTRE $ 10.000 E $ 30.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:19
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0065 | COR | Utilização de usuários de estações de trabalho com permissão de administrador | Utilização de usuários de estações de trabalho com permissão de administrador | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | MONITORAMENTO |  |  | ENTRE $ 10.000 E $ 30.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:19
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0066 | MTZ | Utilização de softwares e serviços não homologados por TI | Utilização de softwares não homologados por TI (como softwares de compartilhamento de informação). | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:19
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0071 | COR | Usuários privilegiados não estão de acordo com a política de credenciais de GTI | Usuários privilegiados de equipamentos de rede e de servidores Windows não estão de acordo com a política de credenciais de GTI | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | MONITORAMENTO |  |  | ENTRE $ 3.000 E $ 10.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Normalmente justificado | Baixo | Possível | STB - Governança |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:19
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0078 | MTZ | Utilização de equipamentos com vulnerabilidades conhecidas | Servidores Windows vulneráveis a ataque pass-the-hash (uso de credenciais armazenadas no cache do Windows para realizar acessos indevidos). | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | MONITORAMENTO |  |  | ENTRE $ 10.000 E $ 30.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:20
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0088 | MTZ | Ausência de monitoramento de capacidade de mão de obra para a execução de projetos em TI | Ausência de monitoramento de capacidade de mão de obra para a execução de projetos em TI | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Uma vez por ano, ou mês, irregularmente | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:20
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0090 | MTZ | Ausência de Plano corporativo de continuidade de negócio (PCN) e transformar em COR. | Ausência de Plano de continuidade de negócio (PCN) de TI. | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 70.000 E $ 130.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Baixo | Possível | STB - Governança |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:20
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0091 | COR | Ausência de gerenciamento e monitoramento de aplicações para smartphones e tablets corporativos | Ausência de gerenciamento e monitoramento de aplicações para smartphones e tablets corporativos | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:20
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0093 | COR | Ausência de firewall com IPS e AV | Ausência de firewall com IPS e AV | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO | Mudança 4119 Aplicada nas unidades DRCHL e DRCOL. |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Baixo | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:20
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0094 | COR | Ausência de criptografia | Ausência de criptografia de disco para estações de trabalho, servidores e dispositivos moveis (em equipamentos considerados necessários e/ou suportados) | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Uma vez por ano, ou mês, irregularmente | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Correção urgente | Normalmente justificado | Baixo | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:20
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0095 | COR | Ausência de proteção de contra ataque DDOS | Ausência de proteção de contra ataque DDOS | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO | Mudança 4119 Aplicada nas unidades DRCHL e DRCOL. |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:20
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0096 | COR | Ausência de proteção física para computadores e periféricos (notebook, telefone, etc.) | Ausência de proteção física para computadores e periféricos (notebook, telefone, etc.) | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 10.000 E $ 30.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:20
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0097 | COR | Ausência de recursos contra o vazamento de informações | Ausência de recursos contra o vazamento de informações (como software para classificar e bloquear o envio de informações criticas) | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 70.000 E $ 130.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Baixo | Possível | ISA - Indireto Segurança de Alimentos | ISA - Fraude | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:20
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0098 | COR | Ausência de redundância nos links de comunicação com a DRIL | Ausência de redundância nos links de comunicação com Failover automático com as filiais do Brasil (perda de comunicação com a matriz) | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO | Concluido na unidade da DRCOL conforme mudança 4505 |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:20
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0099 | COR | Ausência de registros de segurança (logs de firewall e acesso a internet) | Ausência de registros de segurança (logs de firewall e acesso a internet) | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Uma vez por semana ou mês, ocasionalmente | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 130.000 E $ 300.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Correção urgente | Não justificável | Baixo | Possível | STB - Governança |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:20
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0104 | COR | Ausência de um servidor local para realizar ou gerenciar atualizações de segurança do Windows: | Ausência de um servidor local para realizar ou gerenciar atualizações de segurança do Windows: | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO | Mudança - 4145 / 4213 Aplicada melhoria para as unidades DRCHL e DRCOL. |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:20
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0105 | COR | Ausência de controle/autenticação de entrada de equipamentos na rede corporativa (conexão de dispositivos externos - NAC) | Ausência de controle/autenticação de entrada de equipamentos na rede corporativa (conexão de dispositivos externos - NAC) | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Uma vez por ano, ou mês, irregularmente | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Correção urgente | Normalmente justificado | Baixo | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:21
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0106 | COR | Ausência de controle e delimitação de uso de links de comunicação (QoS) | Ausência de controle e delimitação de uso de links de comunicação (QoS) | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Uma vez por ano, ou mês, irregularmente | Completamente possível – 50% de chance | - | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO | Mudança - 4145 / 4213 Aplicada melhoria para as unidades DRCHL e DRCOL. |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Correção urgente | Não justificável | Insignificante | Provável |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:21
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0107 | COR | Ausência de controle de aplicações (como por exemplo torrents e aplicativos maliciosos) | Ausência de controle de aplicações (como por exemplo torrents e aplicativos maliciosos) | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Uma vez por ano, ou mês, irregularmente | Completamente possível – 50% de chance | - | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO | Mudança - 4145 / 4213 Aplicada melhoria para as unidades DRCHL e DRCOL. |  | ENTRE $ 10.000 E $ 30.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Correção urgente | Normalmente justificado | Insignificante | Provável |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:21
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0109 | COR | Ausência de bloqueio para sites maliciosos e de conteúdo improprio | Ausência de bloqueio para sites maliciosos e de conteúdo improprio | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Uma vez por ano, ou mês, irregularmente | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO | Mudança - 4145 / 4213 Aplicada melhoria para as unidades DRCHL e DRCOL. |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO ENTRE 50% E 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Correção urgente | Normalmente justificado | Baixo | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:18
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0111 | COR | Ausência de antivírus. | Ausência de antivírus em camada de rede e smartphones e tablets | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO | Mudança - 4145 / 4213 Aplicada melhoria para as unidades DRCHL e DRCOL. |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO ENTRE 50% E 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:18
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0115 | COR | Ausência de auditoria de comandos em Banco de dados | Administrador de bancos de dados MS SQL e SAP com acesso sem auditoria de comandos executados | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Extremamente remota, porém possível | - | Aceitar e reduzir | MONITORAMENTO |  |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Baixo | Remoto | STB - Governança |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:18
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0117 | COR | Dados de treinamento de IA imprecisos, desatualizados ou enviesados; ausência de validação humana e testes de acurácia nos model | Impactos em processos críticos, erros operacionais e tomada de decisão incorreta | 012.2025 | 012.9999 | ANUAL | 012.2025 | RAFAEL | FRANCISCOJ | 6833 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Espera-se que aconteça |  | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO |  |  | MENOR QUE $ 3.000 | RISCO REDUZIDO ENTRE 50% E 75% |  |  | Não houve perdas, até a implantação do risco. | 0 |  |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Totalmente justificado | Insignificante | Praticamente Certo |  | Sugestões incorretas geradas por IA | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 10:53
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0118 | COR | Falta de supervisão e revisão humana sobre recomendações automatizadas de IA | Redução do controle organizacional, perda de conhecimento técnico e aumento da vulnerabilidade a erros sistêmicos | 012.2015 | 012.9999 | ANUAL | 012.2025 | RAFAEL | FRANCISCOJ | 6833 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Uma vez ao dia, frequentemente | Completamente possível – 50% de chance |  | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | MENOR QUE $ 3.000 | RISCO REDUZIDO ENTRE 50% E 75% |  |  | Não houve perdas, até a implantação do risco. | 0 |  |  |  |  | não | Correção urgente | Totalmente justificado | Insignificante | Provável |  | Dependência excessiva de recomendações de IA | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 10:53
RI-15 | Processamento da Informação/tecnologia | RI-15/S-0119 | COR | Geração de respostas não factuais por falhas de IA no treinamento, dados insuficientes ou prompts abertos. | Impactos em decisões operacionais, perda de credibilidade e risco reputacional. | 012.2025 | 012.9999 | ANUAL | 012.2025 | RAFAEL | FRANCISCOJ | 6833 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Espera-se que aconteça |  | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO ELIMINADO – 100% |  |  | Não houve perdas, até a implantação do risco. | 0 |  |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Praticamente Certo |  | Alucinação de IA Generativa | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 10:53
RI-25 | Obsolescência | RI-25/S-0001 | COR | Antecipação ou reação a obsolescência das tecnologias | Parada dos servidores de forma parcial ou total | 003.2016 | 012.2018 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | EXTERNO | TECNOLÓGICO | ESTRATÉGICO | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | Os sistemas tem recursos próprios de monitoramento e apontam eventuais riscos de falhas. Não existem "preventivas" e sim redundâncias de componentes que asseguram o funcionamento até a substituição do componente danificado. Não contamos com serviço monitoramentos externos. | Evitar o risco | MONITORAMENTO | Adequação do Hardware Hana | 003.2018 | MAIOR QUE $ 300.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | Hardware : atualmente expostos por obsolescência dos servidores que sustentam operação SAP. Risco assumido de tê-los em seu 4o ano de uso sem contrato de suporte/garantia. Em caso de parada de um servidor, uma visão conservadora nos deixaria com as operações sendo executadas com metade dos recursos disponíveis, mais lentos por um período de até 15 dias. Em uma situação extrema de parada (2 servidores) , estima-se até 5 dias para restabelecimento. Software : baixo risco levando em consideraç versionamento dos principais sistemas ( SAP e Microsoft ) , ambos amparados por contratos de manutenção e evolução dos produtos. Em se considerando evolução/inovação tecnológica x concorrentes, estamos defasados pois os players mundiais já utiliz estão em implantação da tecnologia SAP Hana ( processamento in memory ) |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL | Em Revisão | Risco deve ser revisado pelo responsável no comitê. |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Baixo | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:18
RI-26 | Aderência | RI-26/S-0002 | MTZ | Ausência de Governança de dados não estruturados (Gestão de pastas e arquivos do fileserver). | Ausência de Governança de dados não estruturados (Gestão de pastas e arquivos do fileserver). | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | MONITORAMENTO |  |  | ENTRE $ 70.000 E $ 130.000 | RISCO REDUZIDO ENTRE 50% E 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:18
RI-26 | Aderência | RI-26/S-0003 | MTZ | Ausência de políticas corporativas | Ausência de politica corporativa de atualizações de segurança, softwares e SO | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | CONFORMIDADE | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | MENOR QUE $ 3.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível | STB - Governança |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:18
RI-26 | Aderência | RI-26/S-0008 | COR | Falta de documentação e procedimentos operacionais dos Data Centers | Falta de documentação e procedimentos operacionais dos Data Centers (ex ligar e desligar servidores e equipamentos de rede) | 009.2020 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | INTERNO | CONFORMIDADE | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer | - | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | MENOR QUE $ 3.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | - |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:17
RI-26 | Aderência | RI-26/S-0019 | MTZ | Ausência de uma política para ambientes separados de desenvolvimento e de produção para aplicações | Ausência de uma política para ambientes separados de desenvolvimento e de produção para aplicações | 003.2022 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6833 | INTERNO | CONFORMIDADE | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer |  | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | MENOR QUE $ 3.000 | RISCO REDUZIDO – 75% |  |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível | DSA - Direto Segurança de Alimentos ¦ STB - Governança |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:17
RI-26 | Aderência | RI-26/S-0020 | COR | Ausência de política e governança para uso responsável de IA | Falta de diretrizes internas, papéis e responsabilidades definidos; inexistência de controles para uso ético, seguro e alinhado a normas e boas práticas | 012.2025 | 012.9999 | ANUAL | 012.2025 | RAFAEL | FRANCISCOJ | 6833 | INTERNO | CONFORMIDADE | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer |  | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO |  |  | MENOR QUE $ 3.000 | RISCO REDUZIDO – 75% |  |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 |  |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 12:53
RI-49 | Alocação de recursos | RI-49/S-0004 | COR | Terceirização de soluções de IA sem due diligence técnica, contratual e de segurança da informação; ausência de planos de contin | Bloqueio tecnológico, interrupção de serviços críticos, aumento de custos e risco de descontinuidade operacional | 012.2025 | 012.9999 | ANUAL | 012.2025 | RAFAEL | FRANCISCOJ | 6833 | INTERNO | TECNOLÓGICO | ESTRATÉGICO | Leve - Menor que $ 140.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência se acontecer |  | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% |  |  | Não houve perdas, até a data de cadsatro da situação | 0 |  |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  | Dependência de fornecedores de IA | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:07
RI-50 | Planejamento | RI-50/S-0004 | COR | Adoção de iniciativas de IA sem alinhamento estratégico, critérios de valor, métricas de sucesso ou governança adequada | Desperdício de recursos, baixo retorno sobre investimento e perda de foco organizacional | 012.2025 | 012.9999 | ANUAL | 012.2025 | RAFAEL | FRANCISCOJ | 6833 | INTERNO | FINANCEIRO | FINANCEIRO | Leve - Menor que $ 140.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência se acontecer |  | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | Não houve perdas, até o cadastro da situação. |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  | Planejamento e execução inadequada de projetos de IA | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:17
RI-50 | Planejamento | RI-50/S-0005 | COR | Falta de treinamento, resistência cultural, ausência de integração aos processos de IA e de apoio da liderança | Subutilização de soluções, perda de valor estratégico e desperdício de investimento. | 012.2025 | 012.9999 | ANUAL | 012.2025 | RAFAEL | FRANCISCOJ | 6833 | INTERNO | TECNOLÓGICO | OPERACIONAL | Leve - Menor que $ 140.000 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | Coincidência se acontecer |  | Evitar o risco | EM MITIGAÇÃO |  |  | ENTRE $ 30.000 E $ 70.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | Baixa adoção de modelos de IA após implantação |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Insignificante | Possível |  | Baixa adoção de modelos de IA após implantação | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:17
RI-54 | Avaliação de relatórios financeiros | RI-54/S-0001 | COR | Ausência de segregação de função | Fraude ou roubo de informações por meio de sistemas informatizados | 007.2018 | 012.9999 | ANUAL | 009.2023 | RAFAEL | RAFAEL | 6842 | ESTRATÉGIA OU INFORMAÇÃO | TECNOLÓGICO | ESTRATÉGICO | Moderado - Entre $ 140.000 e $ 320.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência se acontecer | Monitorar os conflitos prioriários | Aceitar e reduzir | EM MITIGAÇÃO | Estruturar uma Matriz de SOD, para monitorar e avaliar os riscos relacionados a funções não segregadas, contratar consultoria para a ssessorar nas análises dos conflitos relevantes. |  | ENTRE $ 3.000 E $ 10.000 | RISCO REDUZIDO ENTRE 50% E 75% | Existe areas que permitem que um colaborador execute mais de uma função, gerando um risco, uma vez que o mesmo pode se beneficiar dos acessos. Ex.: Um colaborador possui acesso para abrir período contábil e adicionalmente também possui acesso para lançamento de documentos G/L. |  | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Correção urgente | Totalmente justificado | Baixo | Possível |  |  | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:17
RI-65 | Exponham recursos financeiros, físicos e intelectuais a perdas, apropriação indébita ou mau uso | RI-65/S-0009 | COL | Pérdida y robo de la información confidencial | DR Colombia cuenta con información valiosa para el desarrollo de su actividad como son: Las bases de datos de los clientes, empleados, listas de precios, fichas técnicas, contratos con clientes y con proveedores a nivel nacional e internacional | 012.2018 | 012.9999 | SEMESTRAL | 009.2023 | RAFAEL | Julio Abatepaulo |  | INTERNO | FINANCEIRO | OPERACIONAL | Grave - Entre $ 320.000 e $ 600.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Extremamente remota, porém possível | DRC tienen un contrato de confidencialidad para los empleados en general el cual tiene cláusulas penales y tiene como objetivo restricciones de acceso a la información, cada usuario tiene sus respectivas carpetas donde se custodia esta información, al momento de la vinculación laboral y durante el entrenamiento se da a conocer y se hace entrega física del manual de Compromiso, Valor y Conducta. | Aceitar e transferir e ou compartilhar | MONITORAMENTO | DR Colombia tienen un contrato de confidencialidad para los empleados en general el cual tiene cláusulas penales y tiene como objetivo restricciones de acceso a la información, cada usuario tiene sus respectivas carpetas donde se custodia esta información. Al momento de la vinculación laboral y durante el entrenamiento se da a conocer y se hace entrega física del manual de Compromiso, Valor y Conducta. |  | MAIOR QUE $ 300.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | Duas Rodas Colombia posee gestión de recursos de acuerdo con la política financiera, también la unidad cuenta con un servidor al que constantemente se le realizan las respectivas copias de seguridad a las carpetas donde se almacenan las diferentes informaciones de las diferentes bases de datos. Desde finales del 2021 se inicio con el proyecto del B1 focalizando los soportes y la seguridad cibernética para que sea manejada desde el área de TI de casa matriz, ofreciendo mayor monitoreado y control. | ME - ADMINISTRATIVO | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL |  |  |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Moderado | Remoto | DSA - Direto Segurança de Alimentos ¦ STB - Governança | DSA - Procedimento interno de Food defense contempla risco. | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:17
RI-65 | Exponham recursos financeiros, físicos e intelectuais a perdas, apropriação indébita ou mau uso | RI-65/S-0010 | COR | pérdida o robo de fórmulas de productos | COL: Si en DRC se presenta el robo o pérdida de la fórmulas de productos esta situación puede generar pérdida financiera para la empresa, disminución en la participación del mercado, se pueden perder clientes estrátegicos, negocios importantes para la compañía. CHI:Si se presenta el robo o pérdida de la fórmulas de productos esta situación puede generar pérdida financiera para la empresa, disminución en la participación del mercado, se pueden perder clientes estrátegicos, negocios importantes para la compañía. | 012.2018 | 012.9999 | ANUAL | 010.2023 | RAFAEL | ANDERSON E JEAN |  | INTERNO | FINANCEIRO | FINANCEIRO | Severo - Entre $ 600.000 e $ 1.400.000 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Extremamente remota, porém possível | COL: tienen un contrato de confidencialidad para los empleados en general el cual tiene cláusulas penales y tiene como objetivo rest ricciones de acceso a la información, las fórmulas no se envíian por correo electrónico, existe una carpeta donde se gustodia esta información. Al momento de la vinculación laboral y durante el entrenamiento se da a conocer y se hace entrega física del manual de Compromiso, Valor y Conducta. CHI: Respaldo legal al firmar en el contrato una clausula de confidencialidad. Los empleados son concientes y conocen el Código de c ompromiso, valor y conducta de la empresa. Esto sumados a todas las acciones de control digital por parte del área de Tecnología de la ifnormción (Restricciones de acceso, usuarios, bloqueo de dispositivos de almacenamiento xterno y nubes, etc.) | Evitar o risco | MONITORAMENTO | COL: tienen un contrato de confidencialidad para los empleados en general el cual tiene cláusulas penales y tiene como objetivo rest ricciones de acceso a la información, cada vez que se ingresa una nueva fórmula que se desarrolla se actualiza. Al momento de la vinculación laboral y durante el entrenamiento se da a conocer y se hace entrega física del manual de Compromiso, Valor y Conducta. CHI: Todos los colaboradores de DR Chile firman en su contrato una clásula de confidencialidad, además de ser capacitados en el codigo de compromiso valor y conducta de Duas Rodas. El acceso a la información de fórmulas esta restringido a los usuarios que estan relacionados a la operación. Además estan bloqueados todos los dispositivos de almacenamiento externo, al igual que los sitios web de almacenamiento online (Nubes) |  | MAIOR QUE $ 300.000 | RISCO REDUZIDO – 75% | COL: tiene un servidor al que constantemente se le realizan las respectivas copias de seguridad a las carpetas donde se almacena la información de las fórmulas y carpetas con la información que soporta todo este proceso. CHI: Todo el personal que trabaja en DR Chile es constantemente capacitado y se realzia un fuerte trabajao en reforzar la cultura de la empresa, todos conocen el código de compromiso, valor y conducta de la compañía. Se mantienen activas cláusulas de confidencialidad en los contratos y medidas de control por parte del áre a de tecnología d ela ifnormación. | ME - DESARROLLO | Não houve perdas, até o cadastro da situação. | 0 | BRL | Em Revisão | Risco deve ser revisado pelo responsável no comitê. |  | não | Risco deve ser monitorado | Não justificável | Severo | Remoto | DSA - Direto Segurança de Alimentos ¦ STB - Governança | DSA - Requisito de fraude- norma interna ANÁLISE E GERENCIAMENTO VULNERABILIDADES (FOOD FRAUD | FRANCISCOJ | 2025-11-06 | 13:16